市民服务中心屋面足球场修缮工程

附件1：《采购需求内容》

1、主要商务要求

| 标的提供的时间 | 工期70日历天。具体开工时间以合同签订后以及采购人通知为准。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | （1）1期：：支付比例30% 预付款：合同签订且成交供应商进场施工后5个工作日内按该工程合同价的30%拨付 （2）2期：支付比例55% 进度款：工程项目竣工后15个工作日内支付至该工程合同价的85%。 （3）3期：支付比例12% 结算款：工程完成竣工验收并通过财政部门结算审核后，采购人在15个工作日内向成交供应商支付至工程结算审定价的97%。 （4）4期：支付比例3% 尾款：剩余3%作为质保金，待缺陷责任期满（一年）后30天内无息付清。 备注：1、本项目按财政资金支付的有关规定办理，采购人不对财政的付款时间作任何保证。 - 2、成交供应商向采购人申请支付款项时，须提交请款资料及与请款金额等额的合法有效的增值税发票，采购人凭票付款。因成交供应商提供发票延迟导致逾期付款的，采购人不承担逾期付款责任。 |
| 验收要求 | 1、本工程以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，并达到合格标准。 2、成交供应商应于隐蔽工程验收前24小时通知采购人，采购人代表接到通知后24小时内应到现场检验，采购人代表认可签证后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，成交供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由成交供应商承担，工期不予顺延。 3、成交供应商在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延；因工程质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。工程符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。 4、成交供应商在工程竣工验收后30天内，应向采购人提供符合国家档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式四份，其中原件二份、复印件二份。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他商务要求 | - 报价要求： - 本项目采用总价报价的形式（小数点后最多保留2位小数），该报价为供应商参与本项目响应的所有费用（以供应商提供的已标价工程量清单文件内容为准）以及完成本采购项目要求的一切费用。需结合本项目图纸要求，按工程量清单进行报价，并将工程量清单报价作为响应文件的组成部分。 - 供应商在报价时应考虑各项所需费用。报价范围包括但不限于完成工程施工图纸及工程量清单范围内的全部施工内容所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、项目措施费、规费、利润、税金、质保期服务、养护、验收手续费和施工合同包含的所有风险、责任等完成本次工程项目的全部费用。以上所有费用均视为响应报价中已包括该费用。 - 供应商填写报价文件时，须按本项目工程量清单的要求编制工程量清单报价书，其中工程量清单报价书的内容包括：响应总价、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、分部分项工程量清单综合单价计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价单价表、专业工程暂估价表、规费和税金项目计算表、主要材料设备价格表等。将工程量清单报价书内容合并到响应文件中一起上传。 - 结算方式：本项目结算价按工程量清单计价方式进行结算，以施工图内容施工，措施项目费按成交供应商所报措施项目费总价包干，设计变更部分的措施项目费按实际发生工程量进行结算。分部分项工程采用固定单价形式，工程量按实计算（含暂列金额部分、暂估价部分及设计变更部分）。 - 工程量清单及图纸范围内的人工费、材料费及机械费等单价在合同期内不得调增。 - 设计补充、清单漏项及设计变更增加或减少的分部分项工程，数量按实际发生的工程量调整，相应分项工程综合单价调整方式详见采购合同范本。 - 现场实际工程量与设计数量不一致的，成交供应商需经采购人、设计、监理三方核实后，以书面形式对工程量清单进行修正，按实际发生工程量结算，所有实际发生工程量需经采购人审核，未经采购人、设计、监理三方确认的工程量不作为结算依据。 - 施工中，如果发生设计变更或现场签证，必须根据惠州市有关规定办理相关手续，否则不予认可。 - 本工程执行的计价文件和计价依据包括但不限于以下内容（相关行政主管部门有新颁布文件的，按最新颁布的文件执行）：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省建设工程计价依据（2018）〉的通知》（粤建市〔2019〕6号）、惠市住建函〔2019〕176号、惠市住建函〔2019〕278号等有关规定，以及相关配套文件、补充定额及其定额解释并按照相关的计价办法和相关调整政策法规执行；规费、税金按施工期间当地政府公布的动态调整。 - 供应商应仔细核对图纸、工程量清单、技术要求等，对于工程量清单存在缺项、漏项的应在报名阶段及时提出，否则视为供应商已考虑。 - 供应商应充分考虑施工期间各类可调材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对清单所包含的所有内容及本采购文件涉及到的范围内的施工进行总承包报价。 - 成交金额为合同暂定价，工程最终结算价以财政审定造价确定。（备注：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价为不参与竞争费用。） - 如果评审委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，同时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。（供应商在响应文件中可预先提供书面说明） - 承包方式：供应商根据采购人提供的工程量清单、图纸、工程性质、采购人要求和现场的实际情况，由成交供应商包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包合格、包竣工资料。综合单价包干，措施项目费包干。 - 本项目不许转包，不许擅自分包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由成交供应商负责赔偿。 - 参加报名的供应商必须入驻广东政府采购智慧云平台电子卖场（集采馆）修缮工程供应商库。 - 违约责任： - 若因采购人的原因造成工期延误的，工期可相应顺延；在施工期间，由于成交供应商原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢时，采购人对成交供应商提出书面警告，并要求成交供应商在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由成交供应商自行承担。若成交供应商在此期间不能将工期赶回，并被采购人认定不能按要求工期完工，则采购人有权单方终止采购合同。成交供应商工期延误给采购人造成的损失及赶工产生的费用，由原成交供应商承担。 - 成交供应商基于合同的规定应向采购人支付的违约金及经济损失赔偿的，采购人有权直接从未付给成交供应商的款项中抵扣，若不足以抵扣的，成交供应商应在采购人通知之日起10天内向采购人付清。 - 施工期间若工程不符合设计要求或质量不合格，采购人有权要求停工和返工，返工费用由成交供应商负责，工期不予顺延。 - 工程所有设计更改，必须经过采购人书面确认后成交供应商才可实施，否则视为无效；若成交供应商未经采购人书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为成交供应商违约，成交供应商负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失。 - 项目投入团队人员基本要求： - 项目负责人（1人）：需具有建筑工程专业二级（或以上）的注册建造师，同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）。具有工程类的中级或以上工程师职称。 - 施工员（1人）：具有相应的岗位证书； - 质量检查员（1人）：具有相应的岗位证书； - 安全员（1人）：具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类）。 - 拟派人员（项目负责人除外）具有工程类的中级或以上工程师职称。 - 供应商应具备履行合同的能力，并在2021年1月1日至今(以合同签订时间为准)承接过同类项目业绩。 - 因施工需要，成交供应商在施工过程中需对地面、路面、主体结构等设施进行破坏，须经过采购人同意，并在施工完工后恢复原状。 - 成交供应商须为所投入的项目团队人员购买安全生产责任险。在施工过程中，施工作业人员须做好各项安全保护工作。 - 售后服务要求： - 质量保修期：除采购人另有要求外，按照《建设工程质量管理条例》的规定，工程的保修期自竣工验收签字之日起1年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏自竣工验收之日起5年，供热与供冷系统，为自竣工验收之日起２个采暖期、供冷期。在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交供应商负责，保修期内成交供应商须进行质量三包。 - 成交供应商在向采购人提交竣工验收报告时，应向采购人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。 - 质量保修响应时间：成交供应商应在接到采购人通知后的48小时内派人保修。如未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交供应商支付。 - 应急维修：如发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应在30分钟内响应，1小时到达事故现场抢修。 - 合同签订要求： - 本项目为工程施工服务资格的比选采购，采购结果以广东政府采购智慧云平台电子卖场（集采馆）实施定点议价采购产生的中选结果为准，合同签订于实施定点议价并公示成交结果后签署。 - 本项目成交后，成交金额作为合同暂定价，最终结算以财政审定价结算。 - 其他未尽事宜详见附件：《合同范本》，供应商应接受并在中选后按本项目附件：《合同范本》的内容签订，如采购需求与《合同范本》内容不一致时，以采购人通知为准。 |

2、技术规格、参数及要求

| 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- |
|  | 本项目的工程施工内容及范围具体以采购人提供的施工图纸（见本公告附件2《施工图纸》）、工程量清单以及其他工程资料为准，如内容不一致的，以采购人通知为准。 |
|  | 2、工程量清单说明： （1）工程量清单见本公告附件3《工程量清单》。 （2）因设计变更的分项工程，工程量按实际发生工程量调整，相应分项工程单价按以下原则确定：报价清单中有相同分项工程的，按相应报价计算。 a.本工程在实施过程中，如遇到设计变更出现新增项目时，则该新增项目的工程数量按实际发生工程量调整，综合单价参照经审核后的预算编制套用的有关定额计费规定执行或相关规定文件执行，经审核后，作为该项的承包单价。 b.设计变更减少部分的工程量清单的分项工程综合单价参照经审核后的预算编制套用的有关定额计费规定进行确定。 c.其他项目费（即暂列金额）包括的项目若有发生，则按实际发生工程量进行结算，最终其他项目费结算不超过项目估算的其他项目费，若未发生，结算时不予以支付。 d.施工过程中发生的设计变更或现场签证，必须根据《惠州市市级政府投资项目管理办法》（惠府〔2019〕54号）文和国家、省、市、区关于政府投资的相关管理办法和规定办理相关手续，才可列入结算，否则不认可。 （3）现场实际工程量与设计数量不一致的，成交供应商需经采购人、设计、监理三方核实后，以书面形式对工程量清单进行修正，按实际发生工程量结算，所有实际发生工程量需经采购人审核，未经采购人、设计、监理三方确认的工程量不作为结算依据。 （4）绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价不参与竞争。 |
|  | 3、施工管理要求 （1）应对项目情况进行了解，并保证能协调处理工作现场有关事宜，以保证项目顺利进行。 （2）成交供应商必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则当成交供应商违反合同规定处理。 （3）施工人员应严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场。施工人员未经批准不得进入其他区域。 （4）成交供应商必须服从采购人的统一管理，严格执行采购人现行的管理规定制度等，同时需遵守施工现场和人员管理的规定，避免施工影响办公及办公场所的二次损坏，安全生产，文明施工。如造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。 （5）确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须分类打包且清理干净。 （6）成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，由采购人负责协助。 （7）工程所用材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。 （8）成交供应商需根据施工地点的实际情况制定有效的项目措施方案保证安全文明施工以及施工地点的正常运作。 （9）在夜晚施工应挂警示灯以及做好有效的安全防护或预防措施。 （10）严格按采购人提供的施工图、工程量清单及现场情况施工，与之不明确的或要深化的应及时提出。 （11）成交供应商应按《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）实施管理，并接受采购人和监理单位的监督。 （12）由于施工场地特殊，采购人不提供施工所需的食宿、办公、临时及材料加工场地，均由成交供应商自行解决，其费用成交供应商自理。 （13）成交供应商按照其施工组织设计中的水电负荷及施工现场实际情况在施工场地边缘选择合适的施工用水、用电接驳点，并进行接驳，接驳点由成交供应商自行选择，接驳报装及施工场地内外接驳工程（含施工用水、用电的管线，施工用水表、电表、其他接驳工程材料及安装等）。施工场地内施工用水、用电的管线由成交供应商负责根据施工需要自行解决。要求成交供应商安装独立的施工用水表、电表，并承担实际用水、用电产生的费用。 （14）施工范围内的临时便道及临时排水设施由成交供应商负责根据施工需要修筑并维护，并在响应报价时考虑所需费用。 |
|  | 4、质量管理要求 （1）质量要求：符合国家有关施工质量验收标准或合同约定。工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。 （2）本项目使用的建筑材料、设备应附有出厂合格证明、试验报告及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。成交供应商须确保材料和证明的真实性，严格按先试后用原则，并应提供采购人和监理单位副本各一份。如一方对材料、设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购人承担。 （3）本项目使用的主要材料须提供样板并经监理单位确认及采购人认可，符合项目要求，方可订货使用。如发现货不对板和质量问题的，采购人和监理单位有权拒用，并由成交供应商承担损失。 （4）施工期间若工程不符合设计要求或质量不合格，采购人有权要求停工和返工，返工费用由成交供应商负责。 |
|  | - 工期要求： - 工期：以签订施工合同时双方确定为准。因采购人原因及不可抗力原因造成工期延误的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。 - 雨天、节假日及因施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。 - 成交供应商在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延；因工程质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。工程符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。 |
|  | - 安全文明施工要求： - （1）成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席 70 号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）以及与施工地点相关规章制度，文明施工、深夜施工及采购人的各项制度等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。 - （2）成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。 - （3）成交供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。 - （4）施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。 - （5）建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。 - （6）在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由成交供应商承担损失和修复费用。 |
|  | - 竣工资料要求： （1）成交供应商必须按照城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。 （2）成交供应商在采购人或相关规定时间内，应向采购人提供完整并符合要求的竣工验收档案资料。 |
|  | - 实施标准： - 工程施工技术标准按现行国家、广东省关于建设工程的施工及验收规范、规程及标准执行。 |
|  | - 本工程适用包括但不限于下列规范： - 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 - 建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210 - 安全防范工程技术规范 GB50348 - 建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ146 - 施工企业安全生产评价标准 JGJ/T77 - 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ79 - 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46 - 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194 - 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33 - 施工现场机械设备检查技术规程 JGJ160 - 建筑拆除工程安全技术规范 JGJl47-2004 J376 - 城镇排水管道维护安全技术规程 CJJ 6 - 建筑施工土石方工程安全技术规范 JGJ180 - 建设工程施工现场安全资料管理规程 CECS 266：2009 - 施工现场临时建筑物技术规范 JGJ/T 188 - 建筑垃圾处理技术规范 CJJ 134 - 建筑施工安全检查标准 JGJ59 上述规范、标准、规程仅是本项目实施的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行（相关行政主管部门有新颁布文件的，按最新颁布的文件执行）。 |
|  | - 其他需求： 供应商应针对本项目在响应文件提供以下方案： （1）组织实施方案，包含但不限于人员安排、进度计划、施工准备、文明施工、施工组织设计等内容； （2）质量保证与承诺，包含但不限于应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目提出先进、可行、具体的质量保证措施，质量违约责任承诺等内容。 （3）安全文明施工措施，包含但不限于安全文明施工管理制度、文明施工措施及环境保护措施等内容。 （4）售后服务方案，包含但不限于评审售后服务体系，售后服务的内容和能力，应对措施和方案，解决故障能力、服务质量情况等内容。 （5）应急预案：包含但不限于赶工期、针对台风、暴雨等天气影响，意外情况制定应急处置等内容。 |

附：《合同范本》

合同范本

合同名称：           装修工程定点服务定点议价采购合同

合同编号：

甲方：

乙方：

合同金额(元)：

人民币大写：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1.工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：

1.4承包方式：单价包干。

1.5工期：合同生效之日起         个日历天内完工。

1.6工程质量：合格。

1.7合同价款（人民币小写）：

2.甲方工作

2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

3乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前 3天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定。

3.2指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

3.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5按附件签订《项目负责人驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

3.6按附件签订《专职安全管理人员驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

4关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因政府或有关部门的行为或不可抗力，导致无法动工、影响工期的，可根据具体情况顺延工期。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

5关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一道工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5.5工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自工程移交甲方管理日起计算，装修工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

6关于工程价款支付及结算的约定

6.1付款方式：                         。

6.2乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。

7 合同价款的约定与调整

7.1 本合同价款采用单价合同，单价合同是指合同本项目工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。当市场价格波动超过甲乙双方约定的范围，合同价格应当调整。甲乙双方可按照下述合同价款中包括的风险范围产生的实际情况，对合同价格进行调整，但调整的金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.2 合同价款中包括的风险范围：

7.2.1 合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或广东省行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由甲方审批，甲方确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，甲乙双方应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但乙方对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

- （2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照甲方提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

- ①乙方在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- ②乙方在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- ③乙方在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

- ④乙方应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报甲方核对，甲方确认用于工程时，甲方应确认采购材料的数量和单价。甲方在收到乙方报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经甲方事先核对，乙方自行采购材料的，甲方有权不予调整合同价格。甲方同意的，可以调整合同价格。前述基准价格是指由乙方在本项目报价一览表中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

- （3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

- 7.2.2 合同履行期间，法律变化引起的调整。基准日期后，法律变化导致乙方在合同履行过程中所需要的费用发生除第7.2.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由甲方承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

- 因法律变化引起的合同价格和工期调整，甲乙双方无法达成一致的，按第12款的约定处理。

- 因乙方原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

- 7.3 合同价款的调整事件：

- 7.3.1 风险范围以外合同价款调整范围：

- （1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施;

- （2）甲方给定的以暂估价(项)形式列出的。

- 7.3.2 设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需)、甲方签字才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。

- 7.3.2甲方给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

- 7.4 设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

- 7.4.1 工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

- 7.4.2 工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

- 7.4.3 工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设工程计价依据》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》计价，总价给予下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期项目所在地建设工程造价管理站相关文件发布的价格执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

- （1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

- （2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;

- Ⅰ、按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

- Ⅱ、按施工当期项目所在地工程造价信息相关文件对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；

- Ⅲ、按施工当期项目所在地建设工程材料(设备)厂商价格信息相关文件对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

- （3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

- 7.4.4 工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

- 7.4.5 其他

- （1）乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷,由乙方自行解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

- （2）安全文明施工措施费。乙方应按规定计取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

- （3）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。

- （4）技术规范要求的费用应包括在报价中。

- （5）乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

- （6）计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。

- 8关于材料供应的约定

- 8.1工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

- 8.2材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由采购方承担。

- 8.3材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲乙双方参考7.2.1的标准进行调整。

- 9有关安全生产和防火的约定

- 9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

- 9.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，

- 现场所有的安全责任由乙方负责。

- 9.3乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

- 10奖励和违约责任

- 10.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

- 10.2甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

- 10.3本工程所有设计更改，必须经过甲方书面确认后乙方才可实施，否则视为无效；若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实

- 施，则被视为乙方违约，乙方负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；

- 10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

- 10.5未办理验收手续，甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

- 10.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

- 10.7乙方发生下列条款的任何一条，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分：

- （1）依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

- （2）办理清算；

- （3）办理公司的重整；

- （4）与其他公司进行合并；

- （5）经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；

- （6）严重违反合同重要条款约定。

- 10.8本合同依照合同规定而全部或一部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物，甲方有权处理，处理费用由乙方支付。

- 11保密

- 11.1甲乙双方在订立合同、合同履约过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

- 12争议或纠纷处理

- 12.1因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，则 向采购单位所在地或所在地上级的仲裁委员会申请仲裁解决 。

- 13不可抗力

- 13.1甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时。应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意

- 后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际情况可部分或全部免除承担违约责任。

- 14其它约定

- 14.1本合同自双方盖章之日起开始生效，甲乙双方不得单方面变更和解除合约。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书面的形式确认变更的内容，经双方盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。

- 14.2.本合同一式 4 份，由甲乙双方盖章即生效，至双方履行完合同权利义务时终止，具有同等法律效力。

- (以下无正文)

- 甲方(盖章)：

- 甲方联系人：

- 联系电话：

- 合同签订日期：

- 合同履约开始日期：

- 合同履约截止日期：

- 乙方(盖章)：

- 开户银行：

- 银行账号：

- 乙方联系人：

- 联系电话：

- 合同签订日期：